## DEPLOIMENT
DÉPLOIEMENT
Nom Lien Contacts AVANCEMENT | SIRET | TYPE DEMANDE | Multisite | Type Hébergement | SBC 3CX | SFR/MSCOM Trunk | Nbrs canaux | Nouveau SDA | FIBRE | ID2SON | LANCEMENT COMMANDE | RECEPTION MATERIEL | CONFIGURATION | Envoi matériel | Matériel sur place | RECETTE TOIP | PLANIFICATION INSTALLATION | INSTALLATION | PV | FACTURATION | VALEUR | % AVANCEMENT | ETAPES | Prévisionnel | COMENTAIRE
BRIGADE NATURE | 434135166 | Installation 3CX | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
SERVIGNAT | 545820094 | Installation 3CX | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
A SYNOPTIM | 404386831 | Installation 3CX | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
MAXXEGA-LPTENT | 490362449 | Installation 3CX | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
BERCAILS (SOFFA) | 822870564 | [9 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
TRANSPORT DURAND LEMI | 380779785 | INSTALLATION 3CX | [8 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 |  |  |  | En attente DEVIS COMMERCIAL FIREWALL
TASSINARI/Lelievre | 957501034 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | oui | SFR |  |  | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | non | non | 6 | 60 | Portabilité | 2023-07-12 | att relance KEVIN
LEDOUBLE | 392702023 | INSTALLATION 3CX | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | 20/03/2023 PV RECETTE OK A Facturer
TERRES DE CUISINE WIFI | 323528448 | WIFI | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU | 241200567 | INSTALLATION MX64 | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Installation prévu le 6 et 7 mars TECH GREGORY, matériel sur place 16/02/2023
EREMA | 349872432 | INSTALLATION 3CX |  |  |  | SFR |  |  | N/A | OK | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturation | 2023-05-30 | Appel CLI demande création GRP pour SVI et voir Pb syncro impossible de modifié nom / Déjà facturé
MAJORS CONSULTANT | 329035018 | DÉMÉNAGEMENT 3Cx | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturation, en attente de signature
SYNAPCELL | 481563526 | INSTALLATION IDEHUB | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Facturer maintenance oui
MAIRIE DE CAGNES SUR MER |  | INSTALLATION IDHUB | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | 28/02/2023 PV reçu le 02/03/2023
HESNAULT | 437969272 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | oui | SFR |  |  | N/A | ETAT/TERMINE | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | non | 7 | 70 | Intervention technicien | 2023-07-17 | point sur dernier site
CITY PROTECT | 833494842 | INSTALLATION OXO | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 |  |  | Facturer MSCOM le 10/03/2023 (TRUNK+SDA)/ SAPHELEC installation OXO, relance facturation le 04/04/2023
QUEST EDUCATION | 837670231 | INSTALLATION 3CX | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | 13-finalisé |  | Facturé le 12/05/2023
ISA ELECTRONIQUE | 301292132 | INSTALLATION 3CX | non |  |  | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | 04-Saph-att-Conf | 2023-07-20 | Instalaltion le 28 juin à portabilité 11h00, porta reporter le 10 juillet==>reporter le 20 juillet
INSTIT SUPER SECRET ETUD COMPT / PIGIER | 670801570 | INSTALLATION 3CX |  |  |  | SFR |  |  | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturation | mai | facturer partiellment+voir KEVIN pour facturation fin de formation?, pas de PV?
STORES ROGER PRODUCTION | 398815175 | INSTALLATION 3CX | [7 empty] | En cours | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 |  |  | Annulation commande par le CLI
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | 190600312 | TRUNK MSCOM | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Installation lundi 17/03/2023, installation modem 4g secours en attendant fibre MSCOM
SA G.RAY.FF | 388942336 | INSTALLATION 3CX | non |  |  | SFR |  |  | N/A | En cours | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Envoi matériel | 2023-07-19 | INSTALATION +portat le 11/07 a 11h00 Juillet+voir un tech de plus pour instalation=>message fournie par le client=> confirmation tech pour matériel=> 19 et 20 porta 20 à 11h00 stdist 12h30 -
MILAN CP | 511879751 | DATA MSCOM | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui |  | oui | oui | oui | oui | 9 | 100 |  |  | Installation prévu le 23/03/2023 par Gregory
PICTORIAL SERVICE | 552021644 | INSTALLATION 3CX |  |  |  | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturation | 2023-05-30 | envoi matériel ok +att cli relance FACTURATION
SARL TAXI BARDET | 441599073 | INSTALLATION 3CX | non |  |  | UNYC |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturé | 2023-07-04 | ID2SON en conception=>portabilité pour le 03/07/2023 à 15h00=>Arnaud installation 26/06 à 10h00=>formation 27 14h00util 15h00 adm par KEVIN=>vendredi à 10h30 formation TEAMS FORMATION 04/07 PV=>att retour tech pour facturation et PV?
TRANSPORTS ROUSSET | 761200740 | INSTALLATION 3CX | non | Cloud | oui | SFR |  |  | UNYC |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Déploipment MSCOM | 2023-08-23 | Facturé le 30/08/2023
CORIOLIS BALADEO | 402900971 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | non | N/A |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Installation | 2023-07-17 | Appel cli vendredi pour un go portabilité et planification=>27 juin 09h30 formation=>17 juillet BAGNOLET et 18 juillet TORCY installation préisionnel==>A Facturer att PV
OFFICE DE TOURISME GRAND MASSIF | 342216363 | DEPLOIMENT FIBRE | [8 empty] | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | 12-déploipment MSCOM |  | Facturation le 16/05/2023 mail envoyé à Sevrine
PROGRESS | 339739054 | INSTALLATION 3CX | oui |  |  | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturé | 2023-07-12 | Portabilité le 07 juilette à 16h00 ==>reporter le 17 juillet==>demande faveur le 12 juillet==>facturer
TT CAR TRANSIT France | 722004983 | INSTALLATION 3CX |  |  |  | SFR |  |  | SFR |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturation | 2023-06-12 | FACTURER
FRENEUSE MAIRIE | 217802552 | Adjonction 3CX | non | Cloud | oui | N/A |  |  | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | non | 7 | 70 | Att SFR | 2023-07-18 | pb Technique att debocage à relancé
GROUPE REGUILLON | 534319678 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | oui | ALPHALINK | 10 | 4 | N/A | ETAT/TERMINE | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 | 20 | Intervention technicien | 2023-07-27 | planification ok sauf site de guide Grand massif et SAS Genevray a relancé
SOS OXYGENE | 443571443 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | non | ALPHALINK | 6 |  | N/A | ETAT/TERMINE | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 | 20 | Portabilité | 2023-07-20 | att nouveau numéro à relancé
CALOT ET ASSOCIES | 539211870 | INSTALLATION 3CX |  |  |  | SFR |  |  | UNYC |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturation | 2023-06-16 | formation Jeudi 22 juin=>facturation ok faire suivre le pv de formation en att technique
OML NOTAIRES | 341789204 | INSTALLATION 3CX | non | Cloud | oui | SEWAN |  |  | N/A | ETAT/EN COURS | oui | oui | oui | oui | oui | N/A | non | non | non | non | 5 | 50 | Planification | 16 et 17 octobre | Installation 16 et 17 octobre
GROUPE BATISANTE | 490864790 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | oui | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | VM att tech Saf confirmation | N/A | N/A | N/A | N/A | non | non | non | 2 | 20 | Intervention technicien | 2023-08-31 | Trunk OK recette TOIP le 04/09 à 11h00
ASS PARIS AIDE AUX VICTIMES | 349585240 | INSTALLATION 3CX | oui | Cloud | oui | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 | 20 | Att Presta | 2023-08-31 | prevoir audit test sbc et install==>31 juillet "envoi mail Presta pour info réseau" à relancé
SOGIPAR | 379834468 | INSTALLATION 3CX | non |  |  | SEWAN |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Facturation | 2023-07-10 | rend clef ancien locaux le 29 juin=>installation le 29 juin=>renvoi 17eoro/jrs /2 deux adresses WAN=> porta 10 juillet 11h00
ARPP | 307287193 | INSTALLATION 3CX | non | Cloud | oui | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 | 20 | Att commercial | 2023-08-10 | RDV le 04/09 reprendre le sujet /relance pascal Trunk fibre in staller VM à lancer
AGORANOV | 433417995 | INSTALLATION 3CX | non | on premise | N/A | SFR |  |  | N/A |  | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 | 20 | Att Cli | 2023-08-31 | NDI?porta?==>Date butoir d'installation fin Aout==>att onfo tech CLI
BCA EXPERTISE | 489139436 | INSTALLATION WIFI | oui |  |  | N/A |  |  | N/A |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 10 | 100 | Att Cli | 2023-08-31 | Welcome mail OK==>Date butoir d'installation fin Aout (affecté a Rémi)
COMMUNE DE TIGNIEU JAMEYZIEU | 213805070 | INSTALLATION 3CX | oui |  |  | oui/à def |  |  | N/A |  | oui | non | non | non | non | non | non | non | réserve | non | 1 | 20 | Att Cli | 2023-08-31 | 13/07 - Welcome mail ok==> besoin audit tech==> à relancé pas de retour CLI
JIZ MARKETING GROUP | 818964488 | INSTALLATION 3CX | non | on premise | N/A | SEWAN |  |  | N/A |  | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 1 | 10 | Att Cli | 2023-09-19 | Demande de portabilité pour le 19 septembre à 11h00
SOS OXYGENE - MELLITUS | 443571443 | TRUNK |  | N/A | N/A | SEWAN | 6 |  | N/A | N/A | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 1 | 10 | Bloqué |  | Num en 09 sur le trunk et actif en att num en 03
SOS OXYGENE - LENS | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 0 | 0
ZOLL MEDICAL France | 439907692 | TRUNK |  | N/A | N/A | SEWAN | 15 | 10 | N/A | ETAT/EN COURS | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 0 | 10 |  |  | Point commercial OK à relancé
P ET MU CUISINELLA | 797668779 | Adjonction 3CX | oui | N/A | N/A | en cours IC |  |  |  |  | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 0 | 10 |  |  | 03 Aaoût Welcom MIAL OK=>retour CLI cadrage => à planifié
ARKHENUM | 422085480 | INSTALLATION 3CX |  | Cloud | N/A | ALPHALINK |  |  | N/A | ETAT/EN COURS | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 0 | 0 |  |  | 03 Aaoût Welcom MIAL OK=> à relancé
SWILE | 824012173 | WIFI | non | N/A | N/A | N/A | N/A |  | SFR | N/A | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | 2 | 0 |  |  | point technique AM 04/09 OK==>Welcome MAIL OK
ANDRITZ METALS France | 443580162 | INSTALLATION 3CX | non | Cloud | non | SEWAN | 6 |  | N/A | N/A | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 0 | 0 | Lancement |  | Welcome mail OK
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 20
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 0
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
NOUVEAU CLIENT | [10 empty] | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | 1 | 10
DÉMARRAGE
MATÉRIEL
CONFIGURATION
MATÉRIEL VERS CLIENT
INSTALLATION
FACTURATION
TRUNK
ID2SON
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
FIBRE

## TRAM
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC

## ETAPES
PRIORITE | ETAPES | O/N | VLAN | DHCP
Haute | Lancement | OUI | TRUNK | RELAIS
Normale | Planification | NON | ACCESS | SERVER
Basse | Saph-att-Conf |  | NON | NON
Portabilité
Recette TOIP
Envoi matériel
Intervention technicien
Déploipment MSCOM
Installation
Formation
Reserve
Facturé
Att SFR
Att Cli
Att commercial
Att Presta
Annulé
Bloqué

## ANDRITZ METALS FRANCE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
FROEHLINGER | alexandre | 01 77 70 44 46 |  | alexandre.froehlinger@andritz.com | CLI DG

## ZOLL MEDICAL
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
OTAYECK | Angelo | 177048671 | 637908991 | aotayeck@zoll.com | CLI

## ARKHENUM
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
LEVET | STEPHANE |  | 06 24 85 32 94 | stephane.levet@saphelec.fr | IC SAPH
CLIENT
LAURENT | ONAINTY |  | 05 57 02 10 69 | l.onainty@arkhenum.fr | GERANT
PIERRE | TUBEUF |  | 06 29 80 36 84 | p.tubeuf@arkhenum.fr | DSI/Contact Technique

## SWILE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
FUSCO | Louis Marie |  | 06 46 98 86 87 | louis-marie.fusco@swile.co | DSI

## P ET MU
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Jérémy CHELGUI |  |  |  |  | IC SAPH
KELLER David |  |  |  |  | AV SAPH
CLIENT
SEGOND | Pascal |  | 06 83 97 67 39 | pascal.segond@cuisinella-vlg.com | Gérant
SAVOUREZ | Jérémy |  | 04 50 04 04 24 | jeremy.savourez@cuisinella74-villelagrand1.com | Informatique/contact technique

## JIZ MARKETING GROUP
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
KELLER | DAVID |  | 06 23 23 02 02 | david.keller@saphelec.fr | AV SAPH
ATTALI | JESSY |  | 06 09 26 82 32 | jessy.attali@saphelec.fr | IC SAPH
Giraud | Frederic |  | 06 32 58 38 02 | fgiraud@jizmarketing.group | DG
EL GABSI | FARIDHA |  | 06 12 69 84 13 | felgabsi@jizmarketing.group | Attachée de direction
FRITSCH | BENOIT |  | 06 09 90 58 54 | bfritsch@jizmarketing.group | DG

## COMMUNE DE TIGNIEU JAMEYZIEU
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Marwane | KATROUAT |  | 06 19 42 37 10 | marwane.katrouat@saphelec.fr | AV SPAHELEC
Alexis | DEZ | 07 62 47 70 14 |  | alexis.dez@saphelec.fr | IC SAPHELEC
SBAFFE | Jean Louis | 04 78 32 23 59 |  | maire-tj@tignieu-jameyzieu.fr | Maire
GRISOLANO | Christophe | 04 78 32 12 59 |  | christophe.grisolano@tignieu-jameyzieu.fr | DSI CLI Contacte TECH

## BCA EXPERTISE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC

## AGORANOV
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
MARWANE |  |  |  |  | ADV
CHARLES LE GUYADER |  |  |  |  | IC
Rousserie | Matt |  | 06 75 54 78 70 | mr@agoranov.com | Responsable technique

## ARPP
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Marwane Katrouat |  |  |  |  | ADV SAPH
Karim Maouche |  |  |  |  | IC SAPH
MARTIN | Stéphane |  | 06 25 51 61 41 | Stephane.martin@arpp.org | Directeur CLI
Devaux | David |  | 07 86 70 28 71 | david.devaux@arpp.org | Contact CLI

## SOGIPAR
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
FERRARI | Linda |  | 06 09 90 59 50 | linda.ferrari@saphelec.fr | IC SAPHELEC
KOVAC | Patrick | 04 50 57 76 85 | 06 79 92 04 25 | p-kovac@sogimm.com | Directeur contact technique
CLEMENT | Violaine | 04 50 57 76 85 | 06 22 72 16 39 | v-clement@groupemonod.com | AD
VIALLET | Pierre-Yves | 04.79.60.48.48 | 06.74.06.12.11 | pyviallet@equiance.fr | PRESTATAIRE informatique
annecy@monodimmobilier.com
| Contacte | wifi | ip wifi plage adresse visiteur
Pierre-Yves VIALLET
| Tel : 04.79.60.48.48 - Port 06.74.06.12.11 |  | pyviallet@equiance.fr

## GROUPE BATISANTE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Maouche | Karim |  | 06 19 25 00 03 | karim.maouche@saphelec.fr | IC SAPHELEC
De Sedouy | Philippe |  | 06 07 84 78 03 | pdesedouy@batisante.fr | DSI
Norbert | Pardal |  | 06 21 21 12 52 | npardal@batisante.fr | Contact technique Responsable système Informatique

## ASS PARIS AIDE AUX VICTIMES
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
LUSARDI | Antoine |  | 06 26 98 56 04 | antoine.lusardi@saphelec.fr | IC SAPHELEC
| MARWANE |  |  |  | AV SAPHELEC
DAMIANI | CAROLE | 01 45 88 18 00 |  | c.damiani@pav75.fr | DIRECTRICE
SAVARD | Édouard | 01.34.34.55.12 |  | esavard@finaxiome.com | DSI Responsable Helpdesk et Labo
GRUNER | Aurélie |  |  | agruner@finaxiome.com | DSI

## OML NOTAIRES
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
DEZ | Alexis |  | 07 62 47 70 14 | alexis.dez@saphelec.fr | IC SAPHELEC
BERTRAND | Marie-Pierre |  | 04 78 48 69 48 | comptabilite.69064@notaires.fr | Comptable Contact TECHNIQUE
FOUCHERAND | Gilles |  | 06 27 44 77 25 | Gilles.foucherand@notaires.fr | Dirigeant
|  | 04 68 68 69 77 |  | support@navista.fr | Contacte DSI NAVISTA Service support

## CALOT ET ASSOCIES
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
STEPHANE LEVET |  |  |  | stephane.levet@saphelec.fr | IC SAPHELEC
MARWANE KATROUAT |  |  |  |  | AV SAPHELEC
Mme MARTEAU | CORALIE | 05 57 14 89 96 |  | cmarteau@calot-et-associes.com | ASSISTANTE DE DIRECTION Contact sur site
CALOT | YANNICK | 05 61 54 23 52 |  | ycalot@calot-et-associes.com | PRESIDENT
Magali | RAYNAL | 05 32 97 10 19 | 06 10 86 26 07 (perso) | mraynal@calot-et-associes.com | Contacte principal
STANDARD NDI |  | 05 57 14 89 96

## SOS OXYGENE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone | [6 empty] | REF | MATÉRIEL | QTES | MATÉRIEL REÇUT | DATE MATÉRIEL REÇUT | MATÉRIEL ENVOYE | DATE MATÉRIEL ENVOYE | LIEU DE RECEPTION | VALIDATION MATERIEL RECUT
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC |  | N1972 | Identité sonore Pack 3 messages | 2
MICHELLAND | Hervé | 04 93 97 77 01 |  | herve.michelland@sosoxygene.com | DSI |  |  | Lince AZURE | 1 | oui | 2023-05-16
CHABRIER | Sébastien |  | 06 25 93 83 07 | sebastien.chabrier@sosoxygene.com | Resp infra
HELIE | ROMAIN | 02 31 15 16 71/02 78 77 62 04 | 06 13 08 56 67 | r.helie@gepsantenormandie.com | RESP. GEP Normandie |  | RESP.SOS OXYGENE GUADELOUPE
DENIS | YOHAN |  | 06 10 36 08 76 | yohan.denis@medisphere.fr | RESP.Médisphère
PIERRET | CHRISTOPHE | 05 58 45 74 24 | 06 03 70 83 85 | c.pierret@adoursante.fr | RESP.Adour Santé
CORREA | ANTOINE | 05 90 99 18 81 | 06 90 64 26 67 | a.correa@sosoxygene.com | RESP.SOS OXYGENE GUADELOUPE |  | RESP.Adour Santé
JALLIFFIER | Fabien | 04 93 91 79 65 | 06 19 96 54 60 | f.jalliffier@sosoxygene.com | SOS OXYGENE
CHABRIER | Sébastien | 09 71 11 35 98 | 06 25 93 83 07 | sebastien.chabrier@sosoxygene.com | SOS OXYGENE
RESP.Médisphère
Contacte orange GUADELOUPE |  | Mme DEHOUX | 06 90 27 66 69 | ORANGE | ORANGE
RESP.SOS OXYGENE GUADELOUPE | Opérateur actielle "ORANGE" | PRIORITE 1 | Internet prévu le 26/05
RESP.Adour Santé |  | PRIORITE 2 | casque OK | Prévisionnel 04 juillet | Fichier câdrage voir svi message
RESP. GEP Normandie |  | PRIORITE 3 |  | Prévisionnel 04 juillet
RESP.Médisphère |  | PRIORITE 4 | Installation prévu le le Jeudi 22 juin à 09H30 + formation
Ref | Nom du site | adresse | CP | Ville | Info particulière | MID | Ipnet
Site 001 | GEP Normandie prio | (18 Boulevard des Nations) 1690 rue arestide brillant zone créa police sud 76650 petit couronne | 14540 | Bourguébus |  | ME0010001291816 | Fibre dédiée mise en service le 29/03
Site 002 | Médisphère prio | 15, chemin des églantiers | 69440 | Taluyers
Site 003 | Adour Santé prio | ZI de Peyran, 36 Route des Arrats | 40800 | Aire sur L’adour
Site 004 | SOS OXYGENE GUADELOUPE | Impasse André Ampère – Z.I de Jarry | 97122 | BAIE-MAHAULT | DOM-TOM
GESTION CLI FABIEN JALLIFFIER
DIVER | Site | num | opérateur | RIO | Siret | Adresse | Fax a envoyer | OPERATEUR
FAX TO MAIL | Adour Santé | 09 70 62 90 81 | Ligne Orange uniquement en reception |  | 81207506700015 | 36 route des Arrats – zone industrielle de Peyran – 40800 AIRE SUR L’ADOUR | Fax à envoyer sur : contact@adoursante.fr et c.pierret@adoursante.fr | CLI
FAX TO MAIL | GUADELOUPE | 05 90 98 83 07 | Ligne Orange uniquement en reception | F0 F 610L7L E7D | 53 110 784 500 012 | 236 Zone industrielle de la Pointe Jarry 97122 Baie-Mahault |  | SEWAN
OPERATEUR
ALPHALINK

## GROUPE REGUILLON
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
REGUILLON | DELPHINE |  | 06 30 34 88 95 | dreguillon@groupe-reguillon.fr | DG Contacte principal
MALINS | Stéphane |  | 06 82 12 28 45 / 04 74 79 50 00 | smalins@dumont-clean.fr | Guillaud TP / Dumont
BULLY | Delphine |  | 04 74 53 49 58 | dbully@genevray-paysagiste.fr | Genevray
BROUSSE | Mélanie |  | 06 24 14 41 65 / 04 74 85 94 97 | mbrousse@mtp-energie.fr | MTP
BUISSON | Marie |  | 04 50 34 52 96 | mbrousse@mtp-energie.fr | GGM
Jessy ATTALI |  |  |  |  | IC SAPHELEC
David Keller |  |  |  |  | AV SFR
Mme HUON |  |  | 04 74 19 07 85 | e.huon@xefi.fr | Pretataire informatique Xefi Bougoin jallieu
|  |  | 04 74 19 07 85 | t.taverna@xefi.fr | Pretataire informatique Xefi Bougoin jallieu
Contact par site
Groupe Reguillon | Delphine REGUILLON | dreguillon@groupe-reguillon.fr | 06 30 34 88 95
Guillaud TP / Dumont | Stéphane MALINS | smalins@dumont-clean.fr | 06 82 12 28 45 / 04 74 79 50 00
Genevray | Delphine BULLY | dbully@genevray-paysagiste.fr | 04 74 53 49 58
MTP | Mélanie BROUSSE | mbrousse@mtp-energie.fr | 06 24 14 41 65 / 04 74 85 94 97
GGM | Marie BUISSON | mbrousse@mtp-energie.fr | 04 50 34 52 96

## FRENEUSE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
HAUETER | GHISLAINE |  | 06 31 83 77 09 | maire@freneuse78.fr | Maire
LEMAIRE | PATRICE |  | 06 79 63 11 50 | politiquedelaville@freneuse78.fr | ADJOINT AU MAIRE
GUIRAUD | Thomas |  | 06.63.31.57.82 | techniques@freneuse78.fr | Direction Service Technique | Contact princaple

## TT CAR TRANSIT FRANCE
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
SERGE | COHEN |  | 06 85 71 56 99 | scohen@ttroissy.net | CLIENT

## PROGRESS
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact | REF | MATÉRIEL | QTES | MATÉRIEL REÇUT | DATE MATÉRIEL REÇUT | MATÉRIEL ENVOYE | DATE MATÉRIEL ENVOYE | LIEU DE RECEPTION | VALIDATION MATERIEL RECUT
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
OLIVIER FRISCH |  |  |  |  | AV SAPHELEC | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
RAPHAEL HANNICQ |  |  |  |  | Commercial SAPHELEC | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
DANTON | JEAN MARC |  | 06 09 44 30 82 | jmdanton@progress-associes.com | DG Client | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
GABORIT | ARNAUD |  | 06 63 40 87 88 | administrateur@progress-associes.com | TECHNIQUE CLEINT Presta informatique | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
[6 empty] | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
[6 empty] | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
[6 empty] | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
[6 empty] | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
[6 empty] | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
[6 empty] | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER | FULL HEBERGER
| exatel | renvoi | 06 60 62 45 94
mercredi ==>

## CORIOLIS BALADEO
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact | REF | MATÉRIEL | QTES | MATÉRIEL REÇUT | DATE MATÉRIEL REÇUT | MATÉRIEL ENVOYE | DATE MATÉRIEL ENVOYE | LIEU DE RECEPTION | VALIDATION MATERIEL RECUT
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Mazeyrie | Nicolas |  | 07 67 82 63 74 | nicolas@deejo.fr | DSI CLIENT contact technique | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
Stéphane | LEBEAU |  |  | s.lebeau@deejo.fr | DG | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger
[6 empty] | FULL Herberger | FULL Herberger | FULL Herberger

## TRANSPORTS ROUSSET
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
KATROUAT | Marwane |  | 06 19 42 37 10 | marwane.katrouat@saphelec.fr | Avant vente qui a validé le projet APHELEC
CRITICOS | Kris |  | 06 22 68 01 60 | kris.criticos@saphelec.fr | Commercial du compte SAPHELEC
ROUSSET | Romain |  | 06 08 41 14 65 | roussetr@transportsrousset.com | DSI

## TAXI BARDET
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact | REF | MATÉRIEL | QTES | MATÉRIEL REÇUT | DATE MATÉRIEL REÇUT | MATÉRIEL ENVOYE | DATE MATÉRIEL ENVOYE | LIEU DE RECEPTION | VALIDATION MATERIEL RECUT
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
CHRISTOPHE | BARDET | 04 75 43 67 67 | 06 25 47 14 44 | christophe.taxibardet@orange.fr | CLIENT DG | N2647 | IPBX 3CX Shuttle - 30 extensions max | 1 | oui |  | oui |  | Agence de LYON Arnaud | OUI
|  | 04 75 25 81 47 | 06 99 87 47 83 | asinformatique26@gmail.com | Ordi Blv AS Informatique | N5777 | Yealink Casque sans fil binaural BH72 Lite Bluetooth USB-A | 4 | oui |  | oui |  | Agence de LYON Arnaud | OUI
Nous avons reçu du matériel concernant le dossier TAXI BARDET disponible dans nos locaux ci-dessous.
IPBX 3CX Shuttle - 30 extensions max : Quantité 1
Yealink Casque sans fil binaural BH72 Lite Bluetooth USB-A : Quantité : 4
Tu trouveras le tableau avec les commentaires ce qu’il nous reste à commander ci-dessous.
TAXI BARDET | BL0018330 | Reste à Commander la licence 3CX --> Attendre le GO | Olivier BEHRENDT

## PICTORIAL
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Soline d'Auriac | Soline |  | 06 26 18 13 67 | soline.dauriac@saphelec.fr | COMMERCIAL SAPH
Olivier Frisch | Olivier |  | 01 79 92 10 04 | olivier.frisch@saphelec.fr | AV SAPH
Roulon | Florent |  | 06 10 34 01 27 | florentr@picto.fr | DSI

## CITY PROTECT
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
PARZNIEWSKI | Arnaud |  | 06 22 28 77 36 | arnaud.parzniewski@saphelec.fr | Commercial SPAHELEC
Alexandre NICOLAZO |  |  |  | alexandre.nicolazo@saphelec.fr | Commercial

## COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLA
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SHAPELEC
DUPONT | Laurent |  | 06 23 69 60 57 | l.dupont@cc-millaugrandscausses.fr | DSI

## HESNAULT
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Charles | LEGUYADER | 06 20 49 82 73 | 06 20 49 82 73 | charles.leguyader@saphelec.fr | Commerciel SAPHELEC
|  |  |  | claunay@hesnault.fr | Prestataire informatique
|  |  |  | mlesauvage@hesnault.fr | Prestataire informatique
NOUREAU | Gabriel |  |  | gnoureau@hesnault.fr | Prestataire informatique
BASSOULLET | Bertrand |  | 06 63 81 50 39 | bbassoullet@integra.fr | DATA CENTER
BONNET | Julien |  | 06 65 84 51 93 | jbonnet@integra.fr | DATA CENTER
TRAN | Tu Trinh |  | 07 89 42 79 69 | ttran@integra.fr | DATA CENTER Responsable Opérationnel de comptes
LAUNAY | Cyril | 33(0) 1 30 81 30 89 | 06 89 17 37 26 | claunay@hesnault.fr | Chargé de missions des services généraux | En vacance du 19 juin au 23 juin
SCARSELLA | FANNY |  | 04.51.26.20.47 | fanny.scarsella@id2son.fr | ID2SON
|  |  |  | abonnafi@hesnault.fr | client
LESAUVAGE | Mathilde | 06 11 32 24 72 // 06 65 76 48 91 | 02 35 55 46 52 | mlesauvage@hesnault.fr | client
NOUREAU | Gabriel | 06 11 32 24 72 // 06 65 76 48 91 | 02 35 55 46 25 | gnoureau@hesnault.fr | client
SCARSELLA | FANNY |  | 04.51.26.20.47 | fanny.scarsella@id2son.fr | ID2SON
secheresse | Patrik |  | 06 29 65 43 53

## SA G.RAY.FF
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone | [5 empty] | REF | MATÉRIEL | QTES | MATÉRIEL REÇUT | DATE MATÉRIEL REÇUT | MATÉRIEL ENVOYE | DATE MATÉRIEL ENVOYE | LIEU DE RECEPTION | VALIDATION MATERIEL RECUT
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC | N3809 | Commutateur Huawei S5735 48P, 4*GE SFP, PoE | 2 | oui | 2023-04-14 | demande_logistique
FERRARI | Linda |  | 06 09 90 59 50 | linda.ferrari@saphelec.fr | COMMERCIAL SAF | N2996 | Téléphone SIP SNOM D717 noir (sans alimentation) | 45 | oui | 2023-04-14 | demande_logistique
CANO | José |  | 06 76 72 71 21 | support@gelti.fr | Responsable technique prestataire | N2997 | Téléphone SIP SNOM D735 noir (sans alimentation) | 25 | oui | 2023-04-14 | demande_logistique
Guillaume | DIAZ |  | 06.76.72.73.91 | guillaume.diaz@fauretransport.fr | DG | N2999 | Téléphone SIP SNOM D785 noir (sans alimentation) | 1 | oui | 2023-04-14 | demande_logistique
[6 empty] | N3239 | Borne DECT SNOM multi-cellulaire M900 Indoor | 5 | oui | 2023-04-14 | demande_logistique
[6 empty] | N3301 | Téléphone DECT SNOM M70 + chargeur | 35 | oui | 2023-04-14 | demande_logistique
[6 empty] | N1971 | Pack Cables 24 Postes (48 Cables) | 1(48câbles) | oui | 2023-04-14 | demande_logistique

## MILAN CP
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
BORDELET | Jean Christophe |  | 06 29 99 97 36 | jeanchristophe.bordelet@saphelec.fr | COMMERCIAL CDP
MILAN | Benjamin | 04 83 15 74 40 | 06 62 67 10 77 | b.milan@milancip.com | Client

## LYCEE GENERAL
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
CHASTEL | YOANN |  | 06 29 99 97 24 | yoann.chastel@saphelec.fr | Commercial Saphelec
CHALOT-DJOUADI | LUCILE | 04 93 13 66 00 | 06 20 55 91 40 | lchalot-djouadi@ac-nice.fr | Agent comptable Ajoint gestionnaire
INNOCENTI | Stéphane |  | 33(0)6.08.26.00.53 | sinnocenti@maregionsud.fr | service technique lycée
| Lucile | 04 93 84 23 75 |  | technique@signoret.fr | SIGNORET IT technologies
Philippe | Henric | 04 93 84 23 75 |  | philippe.henric@signoret.fr | SIGNORET IT technologies
technique@signoret.fr
TABOURIN | Jacques | 04 92 09 79 28 | 06 98 04 20 87 | jacques.tabourin@signoret.fr
franck.ausserre@signoret.fr
15h00

## PIGIER
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
GALICHET | Sebastien | 04 78 14 20 34 | 06 03 28 65 42 | sebastien.galichet@saphelec.fr | Directeur Commercial Centre Est
CHELGUI | Jeremy |  | 06 15 91 69 93 | jeremy.chelgui@saphelec.fr | AV SAPHELEC
HERRANZ | Guy |  | 06 72 90 19 29 | guy.herranz@pigier.com | Dirigeant mandataire
INSTIT SUPER SECRET ETUD COMPT |  | 05 61 21 33 11 |  |  | TOULOUSE
Mr Druet |  | 06 17 90 50 29 |  | g.druet@agoravita.com | PRESTATAIRE INFORMATIQUE
| sous sol | câble baie | enlevé câble non utilisé
| formation administreur | 1 heure | mon romero
| utilsateur | 1 heure

## LEDOUBLE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SHAPELEC
PERAGIN | Tiffany | 01 80 05 10 07 | 06 14 15 33 65 | tiffany.peragin@saphelec.fr | Commercial Saphelec
GOUTHIER | Hervé |  | 06 03 81 78 03 | hgouthier@ledouble.fr | LEDOUBLE ASSOCIE
GRALL | Céline | 01 43 12 84 94 | 07 88 07 76 89 | cgrall@ledouble.fr | LEDOUBLE ATTACHEE DE DIRECTION
LARTIGUE | Michael | 01 40 07 13 33 | 01 70 08 77 70 | mlartigue@deessi.si | DEESSI Pilote S.I.
FLAHAUT | Gaëtan |  | 07 63 19 22 18 | gflahaut@deessi.si | DEESSI ingénier d'affaire

## STORES ROGER PRODUCTION
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
CHELGUI | Jeremy |  | 06 15 91 69 93 | jeremy.chelgui@saphelec.fr | AV SAPHELEC
kouame | rene |  | 06 14 80 98 77 | rene.kouame@saphelec.fr | COMMERCIAL SAPHELEC
GIOURAS | EMILIE | 04 74 43 01 97 |  | emilie@stores-roger-production.com | CLIENT (contact)
DEL REY | DIMITRI | 04 74 43 01 97 |  | dimitri@stores-roger-production.com | DIRECTEUR
TOILLION | Eddy | 0474543671 | 06 33 17 15 25 | e.toillion@spr-informatique.com | Prestataire informatique
Nous avons reçu du matériel concernant le dossier STORE ROGER disponible dans nos locaux ci-dessous.
OS – Commutateur Huawei Séries Basic - Quantité 1
Commutateur Huawei S5735 8P,4*GE SFP, PoE - Quantité : 1
Huawei Cloud Management Subscription Licence S5700-LI 8 Ports-5 ans - Quantité : 1
Tu trouveras le tableau avec les commentaires ce qu’il nous reste à commander ci-dessous.
STORE ROGER PRODUCTION | BC 0016831 | Reste à Commander la licence 3CX ---> Attendre le GO du CDP | Olivier BEHRENDT

## ISA ELECTRONIQUE
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
Frisch | Olivier | 01 79 92 10 04 | 06 17 40 30 93 | olivier.frisch@saphelec.fr | AV SAPHELEC
Lusardi | Antoine | 01 30 14 14 03 | 06 26 98 56 04 | antoine.lusardi@saphelec.fr | COMMERCIAL SAPHELEC
DEMORICE | GAELLE | 01 39 27 26 56 | 06 30 59 60 59 perso | gaelle.demorice@isaelectronique.fr | CLIENT cdt technique
STANDARD |  | 01 39 27 07 89 |  |  | CLIENT
VINCENDEAU | ISABELLE | 01 39 27 07 89 |  |  | CLIENT PDG
Muller | Yoann |  | 06 14 50 88 39 | yoann.muller@asgard-informatique.fr | Responsable technique

## EREMA
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
DA SILVA | Nicolas |  | 06 25 80 01 54 | nds@erema.fr | Client
SCHMITT | Lucas | 04 56 40 60 00 |  | lschmitt@hipcomgroup.fr | PRESTATAIRE INFO

## MAIRIE DE CAGNES SUR MER
RETOUR
Liste d’adresses et de numéros de téléphone
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SHAPELEC
MOUETTE | Eric |  | 06 81 98 30 56
PETIT | Olivier |  | 06 76 08 29 96 | o.petit@cagnes.fr | DSI
Audrey | NICOLAS |  |  | audrey.nicolas@saphelec.fr

## QUEST EDUCATION
RETOUR | [5 empty] | MATERIEL
Liste d’adresses et de numéros de téléphone | [5 empty] | DATE | DATE | QTES |  | DATE | DATE |  | VALIDATION
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact | VALIDATION COMMANDE | RECEPTION MATÉRIEL |  | MATÉRIEL REÇUT | ENVOI MATERIEL | RECEPTION MATERIEL | LIEU DE RECEPTION | MATERIEL RECU
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
|  |  |  | aalix@questeducation.fr | CLIENT RESPONSABLE DEVELOPPEMENT (gérent)
Berra | Nasr-Eddine |  | 06 30 75 24 43 | nberra@questeducation.fr | CLIENT responsable informatique interne |  | SOFTPHONE VIA GPO AD
ZABE | Sylvain |  | 06 28 32 31 54 | sylvain@zabe.fr | REF CLIENT Presta externe

## TASSINARI
RETOUR
Nom | Prénom | Numéro professionnel | Numéro de téléphone mobile | E-mail | Type de contact
BEHRENDT | OLIVIER | 04 75 55 56 65 | 06 15 53 33 50 | olivier.behrendt@saphelec.fr | CDP SAPHELEC
HANNICQ | Raphaël | 01 79 92 10 03 | 06 09 87 19 25 | raphael.hannicq@saphelec.fr | COMERCIAL SAPHELEC
MENDES | Philippe | 01 43 16 88 06 |  | pmendes@lelievreparis.com | CLIENT DSI